## 部门整体支出绩效评价报告
2020年部门整体支出绩效评价报告
单位名称：湖南省大祥工业集中区管理委员会
部门整体支出绩效目标 | 预计目标 |  |  | 实际完成情况
| 在收支预算内,确保完成以下整体目标: (1)新招商引入项目 (2)完成横冲科技工业园出园路扩建工程 (3)完成横冲科技工业园水厂改造（人畜用水与工业用水分离 (4)启动横冲科技工业园区污水处理站建设 (5)继续加大原招商项目的清理力度,淘劣存优,促使入园企业陆续开工建设 |  |  | 较好地完成了全年任务
部门整体支出绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成说明
| 产出指标 | 数量 指标 | 全年项目建设总投资额 | >2亿元 | 7.63亿元
|  |  | 招商引入工业企业 | ≥5家 | 1家 | 市政府限制大祥工业集中区发展工业，未完成
|  | 质量 指标 | 1.2020年度部门预算专项（项目）资金绩效目标审核通过等次。 2.2020年度部门预算整体支出绩效评价自评报告审核通过等次。 | 1、良好及以上；2、良好及以上。 | 1、良好 2、良好
|  | 成本 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 时效 指标 | 新招商引入项目 | 2020年12月前完工 | 1家 | 市政府限制大祥工业集中区发展工业，未完成
|  |  | 完成横冲科技工业园出园路扩建工程 | 2020年12月完成 | 已完成
|  |  | 完成横冲科技工业园水厂改造(人畜用水和工业用水分离 | 2020年12月启动 | 未完成 | 财政追减股室指标162万元
|  |  | 启动横冲科技工业园污水处理站建设 | 2020年12月正式启动 | 已启动
|  |  | 继续加大原招商项目清理力度，淘劣存优，促使入园企业陆续开工建设 | 2020年12月 | 已完成1家
| 效益指标 | 经济 效益 | 抓好招商引资，扩大财源建设 |  | 重点扶持杨诚木业建设
|  | 社会 效益 | 加大支农力度，支持打好精准脱贫攻坚战。 | 支持邵水村公益事业发展，改善邵水村基础设施条件。 | 有所改善
|  | 生态 效益 | 加强支持环境治理，支持打好污染防治攻坚战。 | 支持海螺云峰的环保工程建设 | 正在进行
|  | 可持续性影响 | 以共享发展为方向，着力增进民生福祉。 | 加大民生保障力度，支持高就业企业落户大祥工业园区 | 正在进行
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 加强队伍建设，建立一支能干事的高素质园区队伍。提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。服务好园区企业 | 满意度逐步提升 | 满意度逐步提升